## Лист1
Программа закупок на 2022 год
Отдел (подразделение) ОКС
№ п/п | Виды товаров (работ, услуг) по категориям | Краткая характеристика товаров (работ, услуг) |  |  | Вид закупки | Предварительные сроки заключения договора | Предварительные сроки исполнения договора | Сроки проведения конкурентных процедур закупки |  | Ответственное лицо, контакты
|  | Номенклатурный номер | Наименование | Ед.изм. |  |  |  | начало | окончание
1/ОКС | Услуги | - | Техническое перевооружение сети газопотребления (проектирование, монтаж внутреннего газопровода и газопотребляющего оборудования сушильной камеры в цехе №7 ПАС) | тыс.руб. | Конкурентная процедура | 2022-01-01 | 2022-03-01 | IV квартал 2021г. | I квартал 2022 | Шамсиева А.Ф.. 63-222
2/ОКС | Услуги | - | Капитальный ремонт кровли корпуса ПВАиЦ | тыс.руб. | Конкурентная процедура | 2022-04-01 | 2022-10-01 | I квартал 2022 | II квартал 2022 | Шамсиева А.Ф. 63-222
3/ОКС | Услуги | - | Капитальный ремонт кровли корпуса ПАС | тыс.руб. | Конкурентная процедура | 2022-04-01 | 2022-10-01 | I квартал 2022 | II квартал 2022 | Шамсиева А.Ф. 63-222
4/ОКС | Услуги | - | Ремонт помещений в зданиях | тыс.руб. | Конкурентная процедура | 2022-07-01 | 2022-09-01 | II квартал 2022 | III квартал 2022 | Шамсиева А.Ф. 63-222
5/ОКС | Услуги | - | Капитальный ремонт санитарных узлов в зданиях | тыс.руб. | Конкурентная процедура | 2022-07-01 | 2022-09-01 | II квартал 2022 | III квартал 2022 | Шамсиева А.Ф. 63-222
6/ОКС | Услуги | - | Строительство жилого дома в д.Саузово | тыс.руб. | Конкурентная процедура | 2022-04-01 | 2022-10-01 | I квартал 2022 | II квартал 2022 | Шамсиева А.Ф. 63-222
7/ОКС | Услуги | - | Строительство лодочного гаража в д.Саузово | тыс.руб. | Конкурентная процедура | 2022-04-01 | 2022-10-01 | I квартал 2022 | II квартал 2022 | Шамсиева А.Ф. 63-222
8/ОКС | Услуги | - | Строительство гаража в д.Саузово | тыс.руб. | Конкурентная процедура | 2022-04-01 | 2022-10-01 | I квартал 2022 | II квартал 2022 | Шамсиева А.Ф. 63-222
9/ОКС | Услуги | - | Огнезащита металлических несущих элементов каркаса корпуса ПАС | тыс.руб. | Конкурентная процедура | 2022-03-01 | 2023-12-01 | IV квартал 2021г. | I квартал 2022 | Шамсиева А.Ф. 63-222
10/ОКС | Услуги | - | Техническое перевооружение сети газопотребления (проектирование, монтаж внутреннего и наружного газопроводов и газопотребляющего оборудования в холодной зоне ПАС) | тыс.руб. | Конкурентная процедура | 2022-01-01 | 2022-03-01 | IV квартал 2021г. | 2022 | Шамсиева А.Ф. 63-222
11/ОКС | Услуги | - | Выдача технических условий на подключение к сети газораспределений в цехе №7 и в холодной зоне корпуса ПАС и в корпусе ПВАиЦ | тыс.руб. | Единственный поставщик | 2022-01-01 | 2022-02-01 | IV квартал 2021г. | I квартал 2022 | Шамсиева А.Ф. 63-222
12/ОКС | Услуги | - | Строительство испытательного полигона для обкатки пассажирских автобусов | тыс.руб. | Конкурентная процедура | 2022-04-01 | 2022-10-01 | I квартал 2022 | II квартал 2022 | Шамсиева А.Ф. 63-222